## Slide 1: MODEL COCOMO Constructive Cost Model = Model Biaya Konstruktif) Tahap Perencanaan ( Estimasi)

## Slide 2
Model COCOMO Merupakan algoritma estimasi biaya perangkat lunak model yang dikembangkan oleh Barry Boehm. Model ini menggunakan rumus regresi dasar, dengan parameter yang berasal dari data historis dan karakteristik proyek proyek saat ini. Motivasi utama dari model COCOMO adalah untuk untuk membantu mengetahui konsekuensi biaya dari keputusan yang akan diambil saat commissioning, developing, and supporting produk perangkat lunak.
Barry Boehm memperkenalkan hirarki model estimasi PL dengan nama COCOMO (Constructive Cost Model = Model Biaya Konstruktif) yang berbentuk tingkatan sebagai berikut :

## Slide 3
1. Model COCOMO Basic (Dasar)
Menghitung usaha pengembangan PL (dan biaya) sebagai fungsi dari ukuran program yang diekspresikan dalam baris kode yang diestimasi (LOC - Line Of Code).
Model COCOMO dapat diaplikasikan dalam tiga tingkatan kelas meliputi :
1. Proyek organik (organic mode) : proyek dengan ukuran relatif kecil, dengan
anggota tim yang sudah berpengalaman, dan mampu bekerja pada permintaan
yang relatif fleksibel.
2. Proyek sedang (semi-detached mode) : Merupakan proyek yang memiliki
ukuran dan tingkat kerumitan yang sedang, dan tiap anggota tim memiliki
tingkat keahlian yang berbeda.
3. Proyek terintegrasi (embedded mode) Proyek yang dibangun dengan
spesifikasi dan operasi yang ketat.

## Slide 4
Untuk tiga kategori produk, Boehm menyediakan rangkaian ekspresi yang berbeda untuk memprediksi Upaya/ usaha (dalam satuan orang-bulan - PM) dan waktu pengembangan dari estimasi ukuran yang diberikan dalam kilo baris kode sumber (KLSC). Tapi, berapa banyak usaha satu orang-bulan? Satu orang per bulan adalah upaya yang biasanya dilakukan seseorang dalam sebulan. Perkiraan orang-bulan secara implisit memperhitungkan kerugian produktivitas yang biasanya terjadi karena hilangnya waktu di hari libur, libur mingguan, rehat kopi, dll.
Apa itu Person-Month?
Orang-bulan (PM) adalah unit populer untuk pengukuran usaha. Person-month (PM) dianggap sebagai unit yang tepat untuk mengukur upaya, karena developer biasanya ditugaskan ke sebuah proyek selama beberapa bulan tertentu. Perlu dicatat bahwa perkiraan upaya 100 PM tidak berarti bahwa 100 orang harus bekerja selama 1 bulan. Juga tidak berarti bahwa 1 orang harus dipekerjakan selama 100 bulan untuk menyelesaikan proyek.

## Slide 5
Persamaan COCOMO Dasar >>
E = Effort (usaha / Upaya yang diaplikasikan-PM)
D = waktu pengembangan (M)/
perkiraan waktu untuk mengembangkan perangkat lunak,
dinyatakan dalam bulan.
P = Jumlah orang yang diperlukan.
KLOC = jumlah perkiraan baris kode (dalam ribuan)
aa, bb, cb, db = koefisien (lihat tabel berikut) /
konstanta untuk setiap kategori produk perangkat lunak.

## Slide 6
Proyek PL | aa | bb | cb | db
Organik | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38
Semi-detached | 3.0 | 1.12 | 2.5 | 0.35
Embedded | 3.6 | 1.20 | 2.5 | 0.32
Tabel Model COCOMO Dasar

## Slide 7
Menurut Boehm, setiap baris teks sumber harus dihitung sebagai satu LOC terlepas dari jumlah instruksi sebenarnya pada baris itu. Jadi, jika satu instruksi mencakup beberapa baris (katakanlah n baris), itu dianggap sebagai nLOC.
Nilai a1, a2, b1, b2 untuk berbagai kategori produk seperti yang diberikan oleh Boehm [1981] diringkas di bawah ini.
Dia memperoleh nilai-nilai ini dengan memeriksa data historis yang
dikumpulkan dari sejumlah besar proyek aktual.

## Slide 8
Estimasi usaha pengembangan: ( E )
Untuk tiga kelas produk perangkat lunak, rumus untuk memperkirakan usaha berdasarkan ukuran kode ditunjukkan di bawah ini:
Organik : E= Usaha = 2,4(KLOC)1,05 PM
Semi-terpisah : E= Usaha = 3.0(KLOC)1.12 PM
Tertanam : E= Usaha= 3.6(KLOC)1.20 PM

## Slide 9
Estimasi waktu pengembangan: ( D)
Untuk ketiga kelas produk perangkat lunak, rumus untuk memperkirakan waktu pengembangan berdasarkan usaha diberikan di bawah ini:
Organik : D= 2.5(Effort)0.38 Bulan
Semi-terpisah : D = 2.5(Effort)0.35 Bulan
Tertanam : D = 2.5(Effort)0.32 Bulan

## Slide 10
Asumsikan bahwa ukuran produk perangkat lunak tipe organik telah diperkirakan 32.000 baris kode sumber. Asumsikan bahwa gaji rata-rata seorang developer perangkat lunak adalah Rp. 15.000.000 per bulan. Tentukan upaya yang diperlukan untuk mengembangkan produk perangkat lunak, waktu pengembangan nominal, dan biaya untuk mengembangkan produk.
Dari rumus dasar estimasi COCOMO untuk perangkat lunak organik:
Usaha = 2,4 × (32)1,05 = 91 PM.
Waktu pengembangan nominal = 2,5 × (91)0,38 = 14 bulan
Biaya staf yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk = 91 × Rp. 15.000.000 = Rp. 1.465.000.000

## Slide 11
2.Model COCOMO Intermediate
.
Pengembangan model COCOMO adalah dengan menambahkan atribut yang dapat menentukan jumlah biaya dan tenaga dalam pengembangan perangkat lunak, yang dijabarkan dalam kategori dan subkatagori sebagai berikut: (Boehm mengharuskan manajer proyek untuk menilai 15 parameter yang berbeda untuk proyek tertentu)

## Slide 12
A. Atribut produk (product attributes)
1. Reliabilitas perangkat lunak yang diperlukan (RELY)
2. Ukuran basis data aplikasi (DATA).
3. Kompleksitas produk (CPLX).
B. Atribut perangkat keras (computer attributes)
4. Waktu eksekusi program ketika dijalankan (TIME).
5. Memori yang dipakai (STOR)
6. Kecepatan mesin virtual (VIRT).
7. Waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi perintah (TURN)

## Slide 13
C. Atribut sumber daya manusia (personnel attributes)
8. Kemampuan analisis (ACAP).
9. Kemampuan ahli perangkat lunak (PCAP).
10. Pengalaman membuat aplikasi (AEXP).
11. Pengalaman penggunaan mesin virtual (VEXP).
12. Pengalaman dalam menggunakan bahasa
pemrograman (LEXP)
D. Atribut proyek (project attributes)
13. Penggunaan sistem pemrograman modern(MODP).
14. Penggunaan perangkat lunak (TOOL).
15. Jadwal pengembangan yang diperlukan (SCED)

## Slide 14
Masing-masing subkatagori diberi bobot seperti dalam tabel 2 dan kemudian dikalikan.

## Slide 15
Dari pengembangan ini diperoleh persamaan:
Dimana :
E : besarnya usaha (orang-bulan)
KLOC : estimasi jumlah baris kode (ribuan)
EAF : faktor hasil penghitungan dari sub-katagori di atas
EAF = Effort Adjusment Factor
( Faktor Penyesuaian Usaha) yang mempunyai range
antara 0.9 sampai 1.4)
.
Koefisien ai dan eksponen bi diberikan pada tabel berikut

## Slide 17
COCOMO Lengkap ( Advanced )
Kelemahan utama dari model COCOMO dasar dan menengah adalah bahwa mereka menganggap produk perangkat lunak sebagai satu kesatuan yang homogen. Namun, sebagian besar sistem besar terdiri dari beberapa sub-sistem yang lebih kecil. Sub-sistem ini seringkali memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Sebagai contoh, beberapa sub-sistem dapat dianggap sebagai tipe organik, beberapa semi-terpisah, dan beberapa bahkan tertanam. Tidak hanya kompleksitas pengembangan yang melekat pada subsistem yang berbeda, tetapi untuk beberapa subsistem persyaratan keandalan mungkin tinggi, untuk beberapa tim pengembangan mungkin tidak memiliki pengalaman pengembangan serupa sebelumnya, dan seterusnya.

## Slide 18
Model COCOMO yang lengkap mempertimbangkan perbedaan karakteristik subsistem ini dan memperkirakan upaya dan waktu pengembangan sebagai jumlah perkiraan untuk masing-masing subsistem. Dengan kata lain, biaya untuk mengembangkan setiap sub-sistem diperkirakan secara terpisah, dan biaya sistem yang lengkap ditentukan sebagai biaya subsistem. Pendekatan ini mengurangi margin kesalahan dalam estimasi akhir.

## Slide 19
Perhatikan proyek pengembangan berikut sebagai contoh penerapan model COCOMO yang lengkap. Produk sistem informasi manajemen terdistribusi (MIS) untuk organisasi yang memiliki kantor di beberapa tempat di seluruh negeri dapat memiliki sub-komponen berikut:
• Bagian basis data
• Bagian antarmuka pengguna grafis (GUI)
• Bagian komunikasi

## Slide 20
Dari jumlah tersebut, bagian komunikasi dapat dianggap sebagai perangkat lunak tertanam. Bagian database dapat berupa perangkat lunak semi-terpisah, dan bagian GUI perangkat lunak organik. Biaya untuk ketiga komponen ini dapat diperkirakan secara terpisah, dan dijumlahkan untuk memberikan biaya keseluruhan sistem.
Untuk lebih meningkatkan akurasi hasil, nilai parameter yang berbeda dari model dapat disesuaikan dan divalidasi terhadap database proyek historis organisasi untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat.